Hva har vi fått til i etableringen av REKOM:

Internt på DMMH

- Dimensjonering av faglige ressurser

- Deltatt på alle møter vi har blitt invertert til i regionene

- Etablering av lærerteam knyttet til enkelte regioner (deler praksiserfaringer, dele kompetanse og ideer, deler teori og forskning, støtter hverandre

- Forankring internt på DMMH startetet »bottom – up», men det er også forankret i ledelsen

- Møte med alle faglige ansatte ved hver seksjon. Skape nysgjerrighet og engasjement i seksjonene.

- God kjennskap til REKOM i hele FEI oppdragsenheten – høy grad av involvering

I forhold til regionene

- Det har vært veldig ulikt i møte med de regionene vi har møtt. Det har vært utviklende og utfordrende

- I noen regioner har vi lyktes med å få til en god prosess, samskaping (der har det vært god ledelse, fysiske møter, høy grad av involvering mellom møter, høy grad av bhg.faglig kompetanse, stabile nettverk)

- Forståelse og eierskap av REKOM i noen REKOM-nettverk

- Tydeliggjøring av de ulike møtearenaer (strukturer) i bhg. i kommunene og i regionen hvor en kan arbeide med barnehagebasert kompetanseutvikling.

Hva har vært utfordrende:

- Uheldig tidspunkt å iverksetting REKOM («jordskjelv»):

Sammenslåing av fylker

Sammenslåing av kommuner

Sammenslåing av UH

Pedagognorm (mindre bemanning på avdelingene) og bemanningsnorm – økonomisk press. Press på tid i alle barnehager

- UDIR – utydelig – lite klare føringer

Dette gjelder noen regioner:

- Skape felles bilder av hva REKOM er og kan være i ulike regionene

- Skape eierskap til REKOM i REKOM-nettverk

- Etablering av REKOM-nettverk – sammensetning og roller. Har tatt veldig lang tid i noen nettverk. For få møter i oppstart?

- Noen nettverk har brukt langt tid og ennå ikke kommet i gang  - utfordring i forhold til UH og dimensjonering av faglige ressurser

- For få møter i REKOM-nettverkene. UH har ikke vært invitert til alle møtene. UH kommer ikke inn som partner helt fra starten.

- Likeverdigheten i partnerskapet mellom enkelte REKOM-nettverk og UH