## Slide 1: Prosjekt samfunnskonsekvenser og kommunestruktur
Romsdal Regionråd 5. november 2014

## Slide 2: Endrede planer
Forslag til vedtak ble laget før Ekspertutvalget kom med sine første vurderinger og før kommunedelen til kom.propén kom i mai 2014.
Med bakgrunn i de tydelige signalene som kom i den sistnevnte, valgte medlemsmøtet å tone ned plansamarbeidsprosessen og løfte mer fokus på utredninger rundt kommunestruktur og alternativer for dette.

## Slide 3: Medlemsmøtet i ROR
Alle kommunene er med
Alle har foreslått alternativer
Medlemsmøtet i oktober valgte hvilke alternativer som vi går videre med
Telemarksforskning/NIVI analyse valgt til ekstern utreder
Setter felles plankontor «på vent»

## Slide 4: Mål for prosjektet
Effektmål
Utredningen skal gi et tilstrekkelig faktagrunnlag for at hver av ROR-kommunene kan gjøre sine valg om framtidig kommunestruktur i løpet av perioden mai 2015-2016
Resultatmål
Utredningen skal fokusere på de 4 målområdene for reformen – hvordan få til:
  Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  Gode og likeverdig tjenester
  Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  Styrket lokaldemokrati
Utredningen skal utrede ulike modeller for Romsdalskommunene hvor alle alternativene inneholder minst 2 kommuner
Utredningen skal være egnet som fakta- og prosessdokument for lokale beslutninger i de enkelte kommuner
Utredningen skal ende opp i en sluttrapport som legges frem for kommunestyrene til behandling

## Slide 5: Prosjektorganisering

## Slide 6
Tidsfrist | Milepæl | Kom-munen | Prosjekt-eier | Styrings-gruppe | Prosjekt-leder | Politisk arbeids- gruppe | Eksterne aktører | Fylkesmann og Fylkes-kommune
10.09.14 | Konsulent valgt |  |  |  | A/B sammen med styret |  | D | 
12.09.14 | Prosjektplan godkjent |  | O | B | A | O | O | 
17.10.14 | Mulige kommune-alternativer valgt | O | B | D | D | O | O | O
12.12.14 | Helhetlig og samordnet samfunns-utvikling | O | B | D | D | D | A | D
Feb 15 | Gode og likeverdige tjenester | O | B | D | D | D | A | D
Mars 15 | Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner | O | B | D | D | D | A | D
Apr 15 | Styrket lokal-demokrati | O | B | D | D | D | A | D
Mai 15 | Sluttrapport godkjent |  | B | D | D | D | A | D
Juni 15 | Slutt-rapport kommunisert | A |  |  | D | D | D | 

## Slide 7: Utredningsalternativer
Alle kommunene i ROR
Aukra-Eide-Fræna-Midsund-Molde
Aukra-Eide-Fræna-Midsund
Aukra-Fræna-Midsund
Aukra-Midsund-Vestnes
Eide-Fræna-Molde
Nesset-Sunndal
Rauma-Vestnes
Fræna-Molde
Eide-Fræna
Aukra-Molde

## Slide 8: Metode Telemarksforskning
Som grunnlag for å beskrive en del sentrale utviklingstrekk for kommunene knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling, pendling og tjenesteproduksjon, vil vi ta utgangspunkt i eksisterende statistikk og utredninger.
  www.nykommune.no–utredningsverktøyet til KMD
  Data fra Kostra mht økonomisk situasjonen til kommunene
I tillegg til eksisterende statistikk og tall for offentlige registre vil vi gjennomføre:
  Intervjuer
  Spørreundersøkelse
  Gjennomgå informasjon fra regionen
I tillegg vil vi bruke erfaringer fra tidligere utredninger.

## Slide 9: Bidrag fra kommunene
Dokumentasjon fra regionrådet/kommunen
Dybdeintervjuer
    Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder
    Rådmennene
    Administrative ledere
Spørreundersøkelse
    Representantene i kommunestyrene
    Rådmenn
    Kommunalsjefer/etatsleder/enhetsleder/ virksomhetsleder
    Tillitsvalgte
    Ungdomsråd/eldreråd

## Slide 10: Om intervjuene
I intervjuene vil det være fokus på følgende temaer:
  – Kommunale tjenester
  – Økonomi
  – Lokaldemokrati
  – Samfunnsutvikling
  – Strukturalternativer – fordeler og ulemper

## Slide 11: Om spørreundersøkelsene
Fokus på følgende tema:
  Nå-situasjonen i kommunen
  Mål ved en kommunesammenslåing
  Fylkestilhørighet
  Sammenslåingsalternativ

## Slide 12: Sluttrapport fra Telemarksforskning
Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike sammenslåingsalternativ:
  Hvilke inndelingsalternativ framstår som mest aktuelle?
  Hvilke geografiske og forvaltningsmessige veivalg står den enkelte kommune overfor i det videre arbeidet med kommunereformen?
  Anbefalinger for videre prosess.
Anbefalinger for kommuneinndelingen i Molderegionen.

## Slide 13: Status nå
Telemarksforskning er i gang
Sunndal kommune er med i prosjektet
Hver kommune lager sitt opplegg for dette arbeidet, analyser og vurderinger fra ROR-prosjektet blir en del av beslutningsgrunnlaget